План выполнения дипломного проекта на тему
Моделирование течения сплошной среды в узком канале
студента гр. 111131
Богдановой А.Е
научный руководитель:
Радыгин В.Ю.

№ недели	Описание	Отметка / о выполнении
1 / 27.10 / - / 02.11	Построение «геометрии». Вывод схемы канала на экран.
2 / 03.11 / - / 09.11	Коррекция модели границ канала. Разработка структуры ячеек дифференциальной сетки, видов ячеек. Изучение фаз столкновения
3 / 10.11 / - / 16.11	Введение, аннотация, список литературы для пояснительной к дипломной работе.
4 / 17.11 / - / 23.11	Главы: Лит. Обзор (часть), проектирование программного комплекса (часть).
5 / 24.11 / - / 30.11	Фаза инициализации ячеек дифференциальной сетки.
6 / 01.12 / - / 07.12	Фаза столкновения ячеек дифференциальной сетки.
7 / 08.12 / - / 14.12	Фаза переноса ячеек дифференциальной сетки.
8 / 15.12 / - / 21.12	Пересчет для течения сплошной среды в канале.
9 / 22.12 / - / 28.12	Программа без применения параллельного программирования полностью работает. Для пояснительной записки написаны: лит.обзор, введение, аннотация, часть главы про проектирование ИС и список лит-ры.